## ACTIVIDADES
| INICIO DEL PROYECTO | 2021-07-26 |  |  |  |  | 37.9% | 1630%
| FIN DEL PROYECTO | 2024-07-30
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 77.62% |  | 2021-07-26 | 125 | 2021-11-28
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.[Daniela Muñoz] | 6.[Cristian Benitez] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  | 100% |  | 2021-08-08 | 8 | 2021-08-16
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 50% | matriz de interesados | 2021-08-16 | 8 | 2021-08-24
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 30% |  | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  | 50% |  | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-06
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 0% |  | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-08
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-09-08 | 5 | 2021-09-13
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-29
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 20% |  | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-04
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13
1.14 | Definir ruta critica | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-13 | 7 | 2021-10-20
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 100% |  | 2021-10-20 | 2 | 2021-10-22
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 80% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-27
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-01
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-15
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 100% |  | 2021-11-21 | 7 | 2021-11-28
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO | [5 empty] | 80% |  | 2022-02-05 | 116 | 2022-05-24
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% |  | 2022-02-05 | 3 | 2022-02-08
2.2 | Implementar MSDB | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico | 2022-02-08 | 15 | 2022-02-23
2.3 | Normalizar modelo relacional | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2022-02-23 | 11 | 2022-03-06
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 20% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2022-03-06 | 27 | 2022-04-02
2.5 | Realizar insercion de registros [Insert Into] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% |  | 2022-04-02 | 11 | 2022-04-13
2.6 | Crear un logotipo | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] |  |  |  |  | 2022-04-13 | 8 | 2022-04-21
2.7 | Diseniar Scketch | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2022-04-21 | 9 | 2022-04-30
2.8 | Diseniar mockup | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups | 2022-04-30 | 7 | 2022-05-07
2.9 | actualizar documento de implementacion de proyectos y mahara | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 100% | Doc integrador | 2022-05-07 | 8 | 2022-05-15
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 5.[Andres Felipe] | 6.[Catalina] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2022-05-07 | 17 | 2022-05-24
3.0 | 3.00 [DISEÑO] | [5 empty] | 36.67% |  | 2022-08-01 | 120 | 2022-11-29
3.1 | documentacion UML | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-08-01 | 23 | 2022-08-24
3.2 | actualizar cronograma | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08
3.3 | actualizar Matriz de riesgos | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-09-08 | 15 | 2022-09-23
3.4 | actualizar Base de datos | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-09-23 | 12 | 2022-10-05
3.5 | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint | 5.[Andres Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 20% |  | 2022-10-05 | 9 | 2022-10-14
3.6 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] | 10% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-10-14 | 13 | 2022-10-27
3.7 | y actualizar el prototipo FRONT END | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] |  | 0% |  | 2022-10-27 | 19 | 2022-11-15
3.8 | funciones y triggers CRUD | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2022-11-15 | 7 | 2022-11-22
3.9 | con interfaz de usuario | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
4.0 | [DESARROLLO] EJECUCION | [5 empty] | 10% |  |  | 0 | 0
4.1 | disenio web responsive | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.2 | tecnicas de animacion | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.3 | el dasarrollo de modulos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.4 | integrar interfaz de metodos de pago. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.5 | Obtener dominio, hosting (adquisiciones). | [5 empty] | 100% |  | 0 |  | 0
4.6 | Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.7 | Pagar gastos de administracion y servicios (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.8 | Obtener una licencia de software (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.9 | Legalizar la aplicacion (adquisiciones) | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.10 | y actualizar documento de implementacion de proyectos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.0 | 5.0 [PRUEBAS DE CALIDAD] | [5 empty] | 0% |  |  | 0 | 0
5.1 | Realizar pruebas de experiencia del usuario. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.2 | Realizar pruebas de calidad de imagen y color. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.3 | Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.4 | Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.5 | Realizar prueba de contenido. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.6 | Realizar pruebas de seguridad. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.7 | Realizar pruebas de enlaces externos e internos. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.8 | Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.9 | Documentacion sobre el desarrollo del software | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
7.[Catalina]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]

## PRECEDENCIAS
ACTIVIDADES |  | PREDECESORA | DURACIÓN EN DIAS
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO |  | 125
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.0 | 4
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.1 | 6
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 1.1 | 3
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 1.2,1.3 | 8
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.4 | 8
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 1.5 | 7
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 1.6 | 6
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.6 | 2
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 1.17 | 5
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 1.0 | 7
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.10 | 9
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 1.11 | 5
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 1.12 | 9
1.14 | Definir ruta critica | 1.13 | 7
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.14 | 2
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 1.15 | 5
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.2,1.3 | 5
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 1.7,1.8 | 7
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 1.18 | 7
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.9,1.16,1.19 | 6
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 1.20 | 7
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO |  | 116 | [5 empty] | 4 | 10 | #REF!
2.2 | Implementar MSDB | 1.21 | 15 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Normalizar modelo relacional | 2.1 | 11
#REF! | #REF! | 2.1 | #REF!
#REF! | #REF! | 2.1 | #REF!
#REF! | #REF! | 2.2,2.3,2.4 | #REF!
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). | 2.5 | 27
2.7 | Diseniar Scketch | 2.6 | 9
2.8 | Diseniar mockup | 2.7 | 7
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 2.7 | 17
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 2.7 | 3
2.5 | Realizar insercion de registros [Insert Into] | 2.7 | 11
3.0 | 3.00 [DISEÑO] |  | 120
3.1 | documentacion UML | 3.12 | 23
3.2 | actualizar cronograma | 3.1 | 15
#REF! | #REF! | 3.1 | #REF!
2.6 | Crear un logotipo | 3.1 | 15
3.4 | actualizar Base de datos | 3.7 | 12 |  |  | 0 | 4 | #REF! |  |  |  | 10 | 18 | 8 | 18 | 26 | #REF! | 26 | 33 | #REF! | 33 | 39 | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | #REF! | 3.8 | 9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 3.3,3.4 | 13
#REF! | #REF! | 3.2,3.4 | #REF!
#REF! | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint | 3.5,3.6 | #REF!
3.7 | y actualizar el prototipo FRONT END | 3.9 | 19
3.8 | funciones y triggers CRUD | 3.10 | 7
3.9 | con interfaz de usuario | 2.8,2.9,2.10,2.11 | 7
[9 empty] | 4 | 7 | #REF! | 10 | 15 | #REF! | [6 empty] | 33 | 35 | #REF! | 35 | 42 | #REF! | 42 | 49 | #REF! | [9 empty] | 77 | 88 | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[69 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 15 | 20 | #REF! | [6 empty] | 49 | 55 | #REF! | 55 | 62 | #REF! | 62 | 77 | #REF! | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | 77 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 7 | #REF! | 7 | 16 | #REF! | 16 | 21 | #REF! | 21 | 30 | #REF! | 30 | 37 | #REF! | 37 | 39 | #REF! | 39 | 44 | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[60 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[60 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## PRECEDENCIAS (texto)
ACTIVIDADES |  | PREDECESORA | DURACIÓN EN DIAS
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO |  | 52
1.1 | 1.1 Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.0 | 4
1.2 | 1.2 Realizar analisis y ponderacion de decisión de la idea | 1.1 | 6
1.3 | 1.3 Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 1.1 | 3
1.4 | 1.4 Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 1.2,1.3 | 1
1.5 | 1.5 análisis de interesados | 1.4 | 2
1.6 | 1.6 Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 1.5 | 7
1.7 | 1.7 Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulacion del problema | 1.6 | 2
1.8 | 1.8 Realizar analisis DOFA referente la competencia | 1.6 | 2
1.9 | 1.9 Calcular la proyecccion preliminar del Retorno de Inversion | 1.17 | 3
1.10 | 1.10 Definir las contribuciones de conocimiento de las areas de tecnologia aplicada USB | 1.0 | 2
1.11 | 1.11 Realizar cronograma de actividades | 1.10 | 2
1.12 | 1.12 Definir indicadores de ejecucion de la actividad | 1.11 | 5
1.13 | 1.13 Definir duracion de actividades, y red CPM | 1.12 | 3
1.14 | 1.14 Definir ruta critica | 1.13 | 6
1.15 | 1.15 Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.14 | 2
1.16 | 1.16 Definir las acciones de minimizacion | 1.15 | 2
1.17 | 1.17 Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.2,1.3 | 4
1.18 | 1.18 definir los requerimientos funcionales de DB | 1.7,1.8 | 2
1.19 | 1.19 definir los requerimientos no funcionales de DB | 1.18 | 3
1.20 | 1.20 definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.9,1.16,1.19 | 6
1.21 | 1.21 Realizar el modelado conceptual del la DB | 1.20 | 7
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO DE CONCEPTO |  | 52 | [6 empty] | 4 | 10 | 0
2.1 | 2.1 Realizar el modelado logico del la DB | 1.21 | 9 | [6 empty] | 4 | 10 | 0
2.2 | 2.2 Normalizar modelado fisico (Primera forma Normal) | 2.1 | 6
2.3 | 2.3 Normalizar modelado fisico (Segunda forma Normal) | 2.1 | 3
2.4 | 2.4 Normalizar modelado fisico (Tercera forma Normal) | 2.1 | 9
2.5 | 2.5 Implementar MSDB | 2.2,2.3,2.4 | 25
2.6 | 2.6 Determinar los metodos de consulta | 2.5 | 27
2.7 | 2.7 Crear y clasificar el contenido de index.html (mockups) | 2.6 | 3
2.8 | 2.8 Crear y clasificar el contenido html para testimonios y reseñas (mockups) | 2.7 | 2
2.9 | 2.9 Implementar espacio donde el usuario pueda contactarnos o indicando como y por que medio | 2.7 | 3
2.10 | 2.10 Evaluar competencias directas o indirectas | 2.7 | 2
2.11 | 2.11 Elavorar ventajas que tiene el proyecto con la copetencia | 2.7 | 1
3.0 | 3.00 [DISEÑO] ARQUITECTURA |  | 191
3.1 | 3.1 Definir los atributos de calidad. | 3.12 | 23
3.2 | 3.2 Definir los objetos. | 3.1 | 22
3.3 | 3.3 Definir los atributos de los objetos. | 3.1 | 12
3.4 | 3.4 Definir los eventos asociados al funcionamiento. | 3.1 | 23
3.5 | 3.5 Establecer la arquitectura generica del software | 3.7 | 12 |  |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 10 | 11 | 1 | 11 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | [27 empty] | 113 | 115 | 1 | [6 empty] | 148 | 160 | 13 | 160 | 175 | 13 | 175 | 187 | 13
3.6 | 3.6 Establecer la lista de chekeo de los requerimientos de la arquitectura. | 3.8 | 14 |  |  |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 10 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | [27 empty] | 114 | 116 | 1 | [6 empty] | 161 | 173 | 13 | 173 | 188 | 13 | 188 | 200 | 13
3.7 | 3.7 Definir las tecnologias de desarrollo backend. | 3.3,3.4 | 15
3.8 | 3.8 Definir las tecnologias de desarrollo fontend. | 3.2,3.4 | 15
3.9 | 3.9 Diseñar el modelo de la app. | 3.5,3.6 | 19
3.10 | 3.10 Diseñar y construir el prototipo. | 3.9 | 26 | Realizar pruebas de experiencia del usuario.
3.11 | 3.11 Desarrollar los metodos de consulta. | 3.10 | 10 | Realizar pruebas de calidad de imagen y color.
3.12 | 3.12 obtener conocimiento sobre lenguajes de programacion | 2.8,2.9,2.10,2.11 | 9 | Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web.
Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome
Realizar prueba de contenido.
Realizar pruebas de seguridad.
Realizar pruebas de enlaces externos e internos.
Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end
Documentacion sobre el desarrollo del software
[10 empty] | 4 | 7 | 13 | 10 | 14 | 10 | [6 empty] | 20 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | [9 empty] | 49 | 55 | 3 | [9 empty] | 113 | 116 | 0
[10 empty] | 17 | 20 | 13 | 20 | 24 | 10 | [6 empty] | 20 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | [9 empty] | 52 | 58 | 3 | [9 empty] | 113 | 116 | 0
[70 empty] | 200 | 219 | 0 | 219 | 245 | 0 | 245 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0
[22 empty] | 14 | 17 | 10 | [6 empty] | 27 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 | 49 | 0 | 49 | 52 | 6 | 58 | 83 | 0 | 83 | 110 | 0 | 110 | 113 | 0 |  |  |  | 116 | 125 | 0 | 125 | 148 | 0 | 148 | 171 | 0 | [6 empty] | 200 | 219 | 0 | 219 | 245 | 0 | 245 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 24 | 27 | 10 | [6 empty] | 27 | 33 | 0 | 33 | 40 | 0 | 40 | 49 | 0 | 55 | 58 | 6 | 58 | 83 | 0 | 83 | 110 | 0 | 110 | 113 | 0 |  |  |  | 116 | 125 | 0 | 125 | 148 | 0 | 148 | 171 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[52 empty] | 113 | 115 | 1
[40 empty] | 49 | 58 | 0 | [9 empty] | 114 | 116 | 1
[40 empty] | 49 | 58 | 0
[7 empty] | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 12 | 5 | 12 | 18 | 5 | 18 | 20 | 5 | 20 | 22 | 5
[7 empty] | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 14 | 17 | 5 | 17 | 23 | 5 | 23 | 25 | 5 | 25 | 27 | 5
[61 empty] | 148 | 170 | 1 | 171 | 186 | 0 | 186 | 200 | 0
[61 empty] | 149 | 171 | 1 | 171 | 186 | 0 | 186 | 200 | 0
[52 empty] | 113 | 114 | 2
[52 empty] | 115 | 116 | 2

## ACTIVIDADES (hasta II)
INICIO DEL PROYECTO
FIN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES |  | AVANCE DE LA EJECUCION
1.0 | FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO | 70%
| POR COMPLETAR | 30%
1.2 | 1.1 Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 100%
1.3 | 1.2 Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 100%
1.4 | 1.3 Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 90%
1.5 | 1.4 Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 0%
1.6 | 1.5 análisis de interesados | 0%
1.7 | 1.6 Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 30%
1.8 | 1.7 Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problema | 50%
1.9 | 1.8 Realizar análisis DOFA referente la competencia
1.10 | 1.9 Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 100%
1.11 | 1.10 Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 100%
1.12 | 1.11 Realizar cronograma de actividades | 100%
1.13 | 1.12 Definir indicadores de ejecución de la actividad | 0%
1.14 | 1.13 Definir duracion de actividades, y red CPM | 100%
1.15 | 1.14 Definir ruta critica | 100%
1.16 | 1.15 Realizar matriz de riesgos del proyecto | 100%
1.17 | 1.16 Definir las acciones de minimizacion | 80%
1.18 | 1.17 Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 0%
1.19 | 1.18 definir los requerimientos funcionales de DB | 100%
1.20 | 1.19 definir los requerimientos no funcionales de DB | 100%
1.21 | 1.20 definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 0%
1.22 | 1.21 Realizar el modelado conceptual del la DB | 98%
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO DE CONCEPTO | 54.55%
2.1 | 2.1 Realizar el modelado logico del la DB | 100%
2.2 | 2.2 Normalizar modelado fisico (Primera forma Normal) | 100%
2.3 | 2.3 Normalizar modelado fisico (Segunda forma Normal) | 100%
2.4 | 2.4 Normalizar modelado fisico (Tercera forma Normal) | 100%
2.5 | 2.5 Implementar MSDB | 100%
2.6 | 2.6 Determinar los metodos de consulta | 0%
2.7 | 2.7 Crear y clasificar el contenido de index.html (mockups) | 100%
2.8 | 2.8 Crear y clasificar el contenido html para testimonios y reseñas (mockups) | 0%
2.9 | 2.9 Implementar espacio donde el usuario pueda contactarnos o indicando como y por que medio | 0%
2.10 | 2.10 Evaluar competencias directas o indirectas | 0%
2.11 | 2.11 Elaborar ventajas que tiene el proyecto con la competencia | 0%
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]

## ACT (Hasta III 22.10.01)
| INICIO DEL PROYECTO | 2021-07-26 |  |  |  |  | 37.9% | 1630%
| FIN DEL PROYECTO | 2024-07-30
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 77.62% |  | 2021-07-26 | 125 | 2021-11-28
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.[Daniela Muñoz] | 6.[Cristian Benitez] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  | 100% |  | 2021-08-08 | 8 | 2021-08-16
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 50% | matriz de interesados | 2021-08-16 | 8 | 2021-08-24
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 30% |  | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  | 50% |  | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-06
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 0% |  | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-08
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-09-08 | 5 | 2021-09-13
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-29
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 20% |  | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-04 | Ejecutado | 65%
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13 | Pendiente | 35%
1.14 | Definir ruta critica | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-13 | 7 | 2021-10-20
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 100% |  | 2021-10-20 | 2 | 2021-10-22
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 80% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-27
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-01
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-15
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 100% |  | 2021-11-21 | 7 | 2021-11-28
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO | [5 empty] | 80% |  | 2022-02-05 | 116 | 2022-05-24
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% |  | 2022-02-05 | 3 | 2022-02-08
2.2 | Implementar MSDB | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico | 2022-02-08 | 15 | 2022-02-23
2.3 | Normalizar modelo relacional | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2022-02-23 | 11 | 2022-03-06
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 20% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2022-03-06 | 27 | 2022-04-02
2.5 | Realizar insercion de registros [Insert Into] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% |  | 2022-04-02 | 11 | 2022-04-13
2.6 | Crear un logotipo | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] |  |  |  |  | 2022-04-13 | 8 | 2022-04-21
2.7 | Diseniar Scketch | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2022-04-21 | 9 | 2022-04-30
2.8 | Diseniar mockup | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups | 2022-04-30 | 7 | 2022-05-07
2.9 | actualizar documento de implementacion de proyectos y mahara | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 100% | Doc integrador | 2022-05-07 | 8 | 2022-05-15
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 5.[Andres Felipe] | 6.[Catalina] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2022-05-07 | 17 | 2022-05-24
3.0 | 3.00 [DISEÑO] | [5 empty] | 36.67% |  | 2022-08-01 | 120 | 2022-11-29
3.1 | documentacion UML | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-08-01 | 23 | 2022-08-24
3.2 | actualizar cronograma | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08
3.3 | actualizar Matriz de riesgos | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-09-08 | 15 | 2022-09-23
3.4 | actualizar Base de datos | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-09-23 | 12 | 2022-10-05
3.5 | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint | 5.[Andres Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 20% |  | 2022-10-05 | 9 | 2022-10-14
3.6 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] | 10% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-10-14 | 13 | 2022-10-27
3.7 | y actualizar el prototipo FRONT END | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] |  | 0% |  | 2022-10-27 | 19 | 2022-11-15
3.8 | funciones y triggers CRUD | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 0% |  | 2022-11-15 | 7 | 2022-11-22
3.9 | con interfaz de usuario | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 0% |  | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
4.0 | [DESARROLLO] EJECUCION | [5 empty] | 10% |  |  | 0 | 0
4.1 | disenio web responsive | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.2 | tecnicas de animacion | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.3 | el dasarrollo de modulos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.4 | integrar interfaz de metodos de pago. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.5 | Obtener dominio, hosting (adquisiciones). | [5 empty] | 100% |  | 0 |  | 0
4.6 | Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.7 | Pagar gastos de administracion y servicios (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.8 | Obtener una licencia de software (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.9 | Legalizar la aplicacion (adquisiciones) | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.10 | y actualizar documento de implementacion de proyectos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.0 | 5.0 [PRUEBAS DE CALIDAD] | [5 empty] | 0% |  |  | 0 | 0
5.1 | Realizar pruebas de experiencia del usuario. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.2 | Realizar pruebas de calidad de imagen y color. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.3 | Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.4 | Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.5 | Realizar prueba de contenido. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.6 | Realizar pruebas de seguridad. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.7 | Realizar pruebas de enlaces externos e internos. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.8 | Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.9 | Documentacion sobre el desarrollo del software | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
7.[Catalina]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]