## ACTIVIDADES
| INICIO DEL PROYECTO | 2021-07-26 |  |  |  |  | 46.98% | 2090%
| FIN DEL PROYECTO | 2024-07-30
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO | [5 empty] | 99.52% |  | 2021-07-26 | 125 | 2021-11-28
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.[Daniela Muñoz] | 6.[Cristian Benitez] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  | 100% |  | 2021-08-08 | 8 | 2021-08-16
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 100% | matriz de interesados método COCREAR | 2021-08-16 | 8 | 2021-08-24
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 4.[Karen Baldovino] | 3.[Juan Felipe] |  |  |  | 90% |  | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  | 100% | Documento Integrador método COCREAR | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-06
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 100% |  | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-08
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-09-08 | 5 | 2021-09-13
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-29
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 2.[Julio Lara] | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  | 100% |  | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-04
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13
1.14 | Definir ruta critica | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 3.[Juan Felipe] |  |  | 100% |  | 2021-10-13 | 7 | 2021-10-20
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 100% |  | 2021-10-20 | 2 | 2021-10-22
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 2.[Julio Lara] | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] |  | 100% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-27
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-01
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-15
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% |  | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 4.[Karen Baldovino] |  |  |  |  | 100% |  | 2021-11-21 | 7 | 2021-11-28
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO | [5 empty] | 87% |  | 2022-02-05 | 116 | 2022-05-24
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 4.[Karen Baldovino] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% |  | 2022-02-05 | 3 | 2022-02-08
2.2 | Implementar MSDB | 4.[Karen Baldovino] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico | 2022-02-08 | 15 | 2022-02-23
2.3 | Normalizar modelo relacional | 1.[Daniela Muñoz] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2022-02-23 | 11 | 2022-03-06
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 70% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2022-03-06 | 27 | 2022-04-02
2.5 | Realizar insercion de registros [Insert Into] | 5.[Andres Felipe] | 6.[Cristian Benitez] |  |  |  | 100% |  | 2022-04-02 | 11 | 2022-04-13
2.6 | Crear un logotipo | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] |  |  | 100% |  | 2022-04-13 | 8 | 2022-04-21
2.7 | Diseniar Scketch | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2022-04-21 | 9 | 2022-04-30
2.8 | Diseniar mockup | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups | 2022-04-30 | 7 | 2022-05-07
2.9 | actualizar documento de implementacion de proyectos y mahara | 5.[Andres Felipe] | [Julio Lara] | 7.[Catalina] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 100% | Doc integrador | 2022-05-07 | 8 | 2022-05-15
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 5.[Andres Felipe] | 6.[Catalina] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2022-05-07 | 17 | 2022-05-24
3.0 | 3.00 [DISEÑO] | [5 empty] | 95.56% |  | 2022-08-01 | 120 | 2022-11-29
3.1 | documentacion UML | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-08-01 | 23 | 2022-08-24
3.2 | actualizar cronograma | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08
3.3 | actualizar Matriz de riesgos | [Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-09-08 | 15 | 2022-09-23
3.4 | actualizar Base de datos | 2.[Julio Lara] |  |  |  |  | 100% | Actualizacion archivo ticketimev7.sql | 2022-09-23 | 12 | 2022-10-05
3.5 | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint | 5.[Andres Felipe] | 1.[Daniela Muñoz] |  |  |  | 100% |  | 2022-10-05 | 9 | 2022-10-14
3.6 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] | 6.[Cristian Benitez] | 4.[Karen Baldovino] | 1.[Daniela Muñoz] | 100% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-10-14 | 13 | 2022-10-27
3.7 | Actualizar FRONT END | 1.[Daniela Muñoz] | 5.[Andres Felipe] | 4.[Karen Baldovino] | 5.[Andres Felipe] |  | 100% |  | 2022-10-27 | 19 | 2022-11-15
3.8 | funciones y triggers CRUD | 5.[Andres Felipe] | 2.[Julio Lara] |  |  |  | 60% |  | 2022-11-15 | 7 | 2022-11-22
3.9 | Conectar DB con interfaz de usuario | 5.[Andres Felipe] |  |  |  |  | 100% |  | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
4.0 | [DESARROLLO] EJECUCION | [5 empty] | 10% |  |  | 0 | 0
4.1 | disenio web responsive | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.2 | tecnicas de animacion | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.3 | el dasarrollo de modulos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.4 | integrar interfaz de metodos de pago. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.5 | Obtener dominio, hosting (adquisiciones). | [5 empty] | 100% |  | 0 |  | 0
4.6 | Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.7 | Pagar gastos de administracion y servicios (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.8 | Obtener una licencia de software (adquisiciones). | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.9 | Legalizar la aplicacion (adquisiciones) | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.10 | y actualizar documento de implementacion de proyectos | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.0 | 5.0 [PRUEBAS DE CALIDAD] | [5 empty] | 0% |  |  | 0 | 0
5.1 | Realizar pruebas de experiencia del usuario. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.2 | Realizar pruebas de calidad de imagen y color. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.3 | Realizar prueba de la navegabilidad de la pagina web. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.4 | Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.5 | Realizar prueba de contenido. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.6 | Realizar pruebas de seguridad. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.7 | Realizar pruebas de enlaces externos e internos. | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.8 | Analizar y hacer pruebas del codigo del front-end | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
5.9 | Documentacion sobre el desarrollo del software | [5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
7.[Catalina]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]

## PRECEDENCIAS
ACTIVIDADES |  | PREDECESORA | DURACIÓN EN DIAS
1.0 | 1.0 REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO |  | 125
1.1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 1.0 | 4
1.2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea | 1.1 | 6
1.3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) | 1.1 | 3
1.4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) | 1.2,1.3 | 8
1.5 | Realizar análisis de interesados | 1.4 | 8
1.6 | Realizar estado del arte (Primer acercamiento) | 1.5 | 7
1.7 | Definir el alcance preliminar, Estado del arte, Planteamiento del problema y Formulación del problem | 1.6 | 6
1.8 | Realizar análisis DOFA referente la competencia | 1.6 | 2
1.9 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión | 1.17 | 5
1.10 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB | 1.0 | 7
1.11 | Realizar cronograma de actividades | 1.10 | 9
1.12 | Definir indicadores de ejecución de la actividad | 1.11 | 5
1.13 | Definir duracion de actividades, y red CPM | 1.12 | 9
1.14 | Definir ruta critica | 1.13 | 7
1.15 | Realizar matriz de riesgos del proyecto | 1.14 | 2
1.16 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos | 1.15 | 5
1.17 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) | 1.2,1.3 | 5
1.18 | definir los requerimientos funcionales de DB | 1.7,1.8 | 7
1.19 | definir los requerimientos no funcionales de DB | 1.18 | 7
1.20 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura | 1.9,1.16,1.19 | 6
1.21 | Realizar el modelado DB entidad - relación | 1.20 | 7
2.0 | 2.00 [DISEÑO] DESARROLLO CONCEPTO |  | 116 | [5 empty] | 4 | 10 | #REF!
2.2 | Implementar MSDB | 1.21 | 15 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Normalizar modelo relacional | 2.1 | 11
#REF! | #REF! | 2.1 | #REF!
#REF! | #REF! | 2.1 | #REF!
#REF! | #REF! | 2.2,2.3,2.4 | #REF!
2.4 | Implementar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). | 2.5 | 27
2.7 | Diseniar Scketch | 2.6 | 9
2.8 | Diseniar mockup | 2.7 | 7
2.10 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript | 2.7 | 17
2.1 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) | 2.7 | 3
2.5 | Realizar insercion de registros [Insert Into] | 2.7 | 11
3.0 | 3.00 [DISEÑO] |  | 120
3.1 | documentacion UML | 3.12 | 23
3.2 | actualizar cronograma | 3.1 | 15
#REF! | #REF! | 3.1 | #REF!
2.6 | Crear un logotipo | 3.1 | 15
3.4 | actualizar Base de datos | 3.7 | 12 |  |  | 0 | 4 | #REF! |  |  |  | 10 | 18 | 8 | 18 | 26 | #REF! | 26 | 33 | #REF! | 33 | 39 | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | #REF! | 3.8 | 9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 3.3,3.4 | 13
#REF! | #REF! | 3.2,3.4 | #REF!
#REF! | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint | 3.5,3.6 | #REF!
3.7 | Actualizar FRONT END | 3.9 | 19
3.8 | funciones y triggers CRUD | 3.10 | 7
3.9 | Conectar DB con interfaz de usuario | 2.8,2.9,2.10,2.11 | 7
[9 empty] | 4 | 7 | #REF! | 10 | 15 | #REF! | [6 empty] | 33 | 35 | #REF! | 35 | 42 | #REF! | 42 | 49 | #REF! | [9 empty] | 77 | 88 | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[69 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 15 | 20 | #REF! | [6 empty] | 49 | 55 | #REF! | 55 | 62 | #REF! | 62 | 77 | #REF! | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | 77 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[39 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 7 | #REF! | 7 | 16 | #REF! | 16 | 21 | #REF! | 21 | 30 | #REF! | 30 | 37 | #REF! | 37 | 39 | #REF! | 39 | 44 | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[60 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[60 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[51 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## ACT (Hasta IV)
| ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES | AVANCE DE LA EJECUCION | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin | PREDECESORA
|  | SEMESTRE I |  | 90.48% |  | 2021-07-26 | 125 | 2021-11-28
Formulacion | 1 | Proponer ideas de proyectos orientados a la ingenieria de software | 5.[Andres Felipe] | 100% | Doc integrador, Presentacion Ideas de proyecto | 2021-07-26 | 4 | 2021-07-30
Formulacion | 2 | Realizar análisis y ponderación de decisión de la idea |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Analisis decisión | 2021-07-30 | 6 | 2021-08-05
Formulacion | 3 | Definir cobertura de funcionamiento geográfico de la plataforma (Alcance) |  | 100% | Doc integrador | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-08
Formulacion | 4 | Definir el perfil de usuarios finales (Alcance) |  | 100% |  | 2021-08-08 | 8 | 2021-08-16
Formulacion | 5 | Realizar análisis DOFA referente la competencia |  | 0% | matriz de interesados método COCREAR | 2021-08-16 | 8 | 2021-08-24
Formulacion | 6 | Calcular la proyección preliminar del Retorno de Inversión |  | 0% |  | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31
Formulacion | 7 | Definir las contribuciones de conocimiento de las áreas de tecnología aplicada USB |  | 100% | Documento Integrador método COCREAR | 2021-08-31 | 6 | 2021-09-06
Formulacion | 8 | Realizar cronograma de actividades | 5.[Andres Felipe] | 100% |  | 2021-09-06 | 2 | 2021-09-08
Formulacion | 9 | Definir indicadores de ejecución de la actividad |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Proyeccion ROI | 2021-09-08 | 5 | 2021-09-13
Formulacion | 10 | Definir duracion de actividades, y red CPM |  | 100% | Doc integrador, Presentacion Contribuciones | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
Formulacion | 11 | Definir ruta critica |  | 100% | Doc integrador, Hoja de Calculo Diagrama Gantt | 2021-09-20 | 9 | 2021-09-29
Formulacion | 12 | Realizar matriz de riesgos del proyecto |  | 100% |  | 2021-09-29 | 5 | 2021-10-04
Formulacion | 13 | Definir las acciones de minimizacion de riesgos |  | 100% |  | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13
Formulacion | 14 | Definir y desarrollar la tecnica de levantamiento de informacion (Entrevista) |  | 100% |  | 2021-10-13 | 7 | 2021-10-20
Formulacion | 15 | definir los requerimientos funcionales de DB |  | 100% |  | 2021-10-20 | 2 | 2021-10-22
Formulacion | 16 | definir los requerimientos no funcionales de DB |  | 100% | Doc integrador, matriz de alternativas de pago | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-27
Formulacion | 17 | definir los requerimientos fisicos e infraestructura |  | 100% | Doc integrador, plantilla de encuenta y/o entrevista | 2021-10-27 | 5 | 2021-11-01
Formulacion | 18 | Realizar el modelado DB entidad - relación |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08
Formulacion | 19 | Revisar Modelado Entidad relacion |  | 100% | Doc integrador, Diagramas E:R | 2021-11-08 | 7 | 2021-11-15
Formulacion | 20 | Revisar matriz de riesgos de proyectos |  | 100% |  | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-21
Formulacion | 21 | Revisar ruta critica |  | 100% |  | 2021-11-21 | 7 | 2021-11-28
|  | SEMESTRE II |  | 87% |  | 2022-02-05 | 116 | 2022-05-24
Concepto | 22 | Revisar y actualizar Modelo de base de datos (M.E.R, D.E.R, Diccionario de Datos) |  | 100% |  | 2022-02-05 | 3 | 2022-02-08
Concepto | 23 | Implementar MSDB |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico | 2022-02-08 | 15 | 2022-02-23
Concepto | 24 | Normalizar modelo relacional |  | 100% | Doc integrador, Diagrama logico en 1ra FN | 2022-02-23 | 11 | 2022-03-06
Concepto | 25 | Desarrollar procedimientos almacenados (Creacion y actualizacion). |  | 70% | Doc integrador, listado de metodos de consulta | 2022-03-06 | 27 | 2022-04-02
Concepto | 26 | Realizar insercion de registros [Insert Into] |  | 100% |  | 2022-04-02 | 11 | 2022-04-13
Concepto | 27 | Crear un logotipo |  | 100% |  | 2022-04-13 | 8 | 2022-04-21
Concepto | 28 | Diseniar Scketch |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups index.ktml | 2022-04-21 | 9 | 2022-04-30
Concepto | 29 | Diseniar mockup |  | 100% | Doc integrador, diseños de mockups | 2022-04-30 | 7 | 2022-05-07
Concepto | 30 | actualizar documento de implementacion de proyectos y mahara | 4.[Karen Baldovino] | 100% | Doc integrador | 2022-05-07 | 8 | 2022-05-15
Concepto | 31 | Implementar tecnologias front End HTML, CSS, y Javascript |  | 100% | Doc integrador, Listado de Atributos de calidad | 2022-05-07 | 17 | 2022-05-24
|  | SEMESTRE III |  | 95.56% |  | 2022-08-01 | 120 | 2022-11-29
Diseño | 32 | documentacion UML |  | 100% | Doc integrador, Listado de Objetos y Atributos | 2022-08-01 | 23 | 2022-08-24
Diseño | 33 | actualizar cronograma |  | 100% | Doc integrador, Listado de eventos de la aplicación | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08
Diseño | 34 | actualizar Matriz de riesgos |  | 100% | Doc integrador, Diagramado UML | 2022-09-08 | 15 | 2022-09-23
Diseño | 35 | actualizar Base de datos |  | 100% | Actualizacion archivo ticketimev7.sql | 2022-09-23 | 12 | 2022-10-05
Diseño | 36 | Alimentar informacion de proyecto en sharepoint |  | 100% |  | 2022-10-05 | 9 | 2022-10-14
Diseño | 37 | actualizar documento de implementacion de proyectos | 1.[Daniela Muñoz] | 100% | Tablas de analisis de tecnologias de desarrollo | 2022-10-14 | 13 | 2022-10-27
Diseño | 38 | Realizar ajustes en desarrollo Front-End |  | 100% |  | 2022-10-27 | 19 | 2022-11-15
Diseño | 39 | Desarrollar funciones, Triggers y CRUD de forma sencilla |  | 60% |  | 2022-11-15 | 7 | 2022-11-22
Diseño | 40 | Conectar DB con interfaz de usuario (Tecnologia PHP) |  | 100% |  | 2022-11-22 | 7 | 2022-11-29
|  | SEMESTRE IV |  | 42.86% |  | 2023-02-01 | 117 | 2023-05-29
Desarrollo | 1 | Implementar diseño responsive (Herramienta SASS) | Andres;Julio | 50% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-08-02 08:00 | 15 days | 2023-08-22 17:00
Desarrollo | 2 | Realizar ajustes de Back-End (PHP) | Andres;Julio | 40% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-08-09 08:00 | 9 days | 2023-08-21 17:00
Desarrollo | 3 | Implementar desarrollo modular (PHP) | Andres | 20% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-08-09 08:00 | 30 days | 2023-09-19 17:00
Desarrollo | 4 | Implementar funciones, Triggers y CRUD en el desarrollo | Karen | 10% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-09-20 08:00 | 16 days | 2023-10-11 17:00 | 3;4
Desarrollo | 5 | Implementar procedimientos almacenados en el desarrollo | Karen | 40% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-09-20 08:00 | 16 days | 2023-10-11 17:00 | 4
Desarrollo | 6 | Implementar permisos y roles de acceso a datos | Cristian | 70% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-10-12 08:00 | 25 days | 2023-11-15 17:00 | 2;5;6
Desarrollo | 7 | Revisión y validación y ajustes | Andres;Cristian;Daniela;Julio;Karen | 70% | Codigo en repositorio GitHub | 2023-11-16 08:00 | 8,2 days | 2023-11-28 09:36 | 7
|  | SEMESTRE V |  | 15.43% |  | 2023-08-02 | 120 | 2023-11-30
Desarrollo | 48 | Pruebas controladas y levantamiento de fallas y/o errores |  | 5%
Desarrollo | 49 | Obtener dominio, hosting (adquisiciones). |  | 100%
Desarrollo | 50 | Realizar ajustes en estructura del la BD |  | 0%
Desarrollo | 51 | Realizar ajustes en disenio responsive (Herramienta SASS y Uso de Frameworks, PaquetesNode ) |  | 2%
Desarrollo | 52 | Implementar tecnicas profesionales de desarrollo para el trabajo colaborativo (GitHub) |  | 1%
Desarrollo | 53 | implementar POO en Back-End y MVC |  | 0%
Desarrollo | 54 | implementar framework Back-End y MVC |  | 0%
|  | SEMESTRE VI |  | 0.3571%
Desarrollo | 1 | Pruebas controladas y levantamiento de fallas y/o errores |  | 5%
Desarrollo | 2 | Implementar desarrollo movil (Ancroid IOS) |  | 0%
Desarrollo | 3 | integrar interfaz de metodos de pago (librerias) |  | 0%
Desarrollo | 4 | Comprar licenciamiento en la nube (adquisiciones). |  | 0%
Desarrollo | 5 | Realizar pruebas controladas de front-End |  | 0%
Desarrollo | 6 | Documentacion sobre el desarrollo del software |  | 0%
Desarrollo | 7 | Legalizar la aplicacion (adquisiciones) |  | 0%
Desarrollo | 8 | Revisión y validación y ajustes |  | 0%
Calidad | 63 | Realizar pruebas de seguridad |  | 0%
Calidad | 64 | Realizar pruebas de experiencia del usuario. |  | 0%
Calidad | 65 | Realizar prueba de la usabilidad de la pagina web. |  | 0%
Calidad | 66 | Realizar Pruebas de funcionalidad en todos los navegadores, IE, firefox, Zafari, Chrome |  | 0%
Calidad | 67 | Realizar prueba de contenido. |  | 0%
Calidad | 68 | Realizar pruebas de seguridad. |  | 0%
INTEGRANTES DEL PROYECTO
1.[Daniela Muñoz]
2.[Julio Lara]
3.[Juan Felipe]
4.[Karen Baldovino]
5.[Andres Felipe]
6.[Cristian Benitez]
7.[Catalina]
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]